Приложение № 2 к порядку принятия решений о разработке, формирования

и реализации долгосрочных целевых

программ Знаменского муниципального

района Омской области

ОТЧЕТ

О реализации долгосрочных целевых программ Знаменского муниципального района за 2012 год

1. Информация об использовании средств на реализацию долгосрочных целевых программ

Знаменского муниципального района (далее – Программа)

| № п/п | Наименование мероприятия |  | исполнители |  |  | Источник финансирования |  | Объем средств на реализацию Программы, тыс.рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Предусмотрено на реализацию программы «*» | Фактическое поступление средств «**» |  |  | Кассовое исполнение «***» |  |  |  |  | Процент исполнения (гр.7/гр.6) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  | в т.ч. использовано муниципальным районом «****» |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 | 10 |
| - «Развитие малого и среднего предпринимательства в Знаменском муниципальном районе Омской области на 2011-2015 гг.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Оказание финансовой поддержки в виде субсидии |  | Комитет по экономике и управлению муниципаль-ным имуществом Администрации муни-ципального района |  |  | 1.Областной бюджет |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | Финансирование в рамках данной программы не преду-смотрено в бюджете муниципального района на 2012 г. |
|  |  |  |  |  |  | в т.ч. целевые средства из фед.бюджета |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2. местный бюджет «******» |  | 300,0 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 3. иные источники |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  |  | Итого по мероприятиям |  |  | 1.Областной бюджет |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | в т.ч. целевые средства из фед.бюджета |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2. местный бюджет «******» |  | 300,0 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 3. иные источники |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
|  | Всего по программе |  | х |  |  | 1.Областной бюджет |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | в т.ч. целевые средства из фед.бюджета |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2. местный бюджет «******» |  | 300,0 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 3. иные источники |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| - «Формирование и развитие муниципальной собственности Знаменского муниципального района Омской области на 2011-2015 гг.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подготовка технической документации, справок об отсутствии обременений, о принадлежности на объекты недвижимости, находящиеся в собственности муниципального района |  | КЭиУМИ |  |  | 1.Областной бюджет |  | 94,280 | 94,280 |  |  | 94,280 |  | 94,280 |  |  | 100 | - |
|  |  |  |  |  |  | в т.ч. целевые средства из фед.бюджета |  | - | - |  |  | - |  | - |  |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  | 2. местный бюджет «******» |  | 150,359 | 150,359 |  |  | 150,359 |  | 150,359 |  |  | 100 | - |
|  |  |  |  |  |  | 3. иные источники |  | - | - |  |  | - |  | - |  |  | - | - |
|  | Подготовка межевых планов на земельные участки |  | КЭиУМИ |  |  | 1.Областной бюджет |  | 99,750 | 99,750 |  |  | 99,750 |  | 99,750 |  |  | 100 | - |
|  |  |  |  |  |  | в т.ч. целевые средства из фед.бюджета |  | - | - |  |  | - |  | - |  |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  | 2. местный бюджет «******» |  | 190,088 | 190,088 |  |  | 190,088 |  | 190,088 |  |  | 100 | - |
|  |  |  |  |  |  | 3. иные источники |  | - | - |  |  | - |  | - |  |  | - | - |
|  |  |  | Итого по мероприятиям |  |  | 1.Областной бюджет |  | 194,030 | 194,030 |  |  | 194,030 |  | 190,030 |  |  | 100 | - |
|  |  |  |  |  |  | в т.ч. целевые средства из фед.бюджета |  | - | - |  |  | - |  | - |  |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  | 2. местный бюджет «******» |  | 340,448 | 340,448 |  |  | 340,448 |  | 340,448 |  |  | 100 | - |
|  |  |  |  |  |  | 3. иные источники |  | - | - |  |  | - |  | - |  |  | - | - |
|  | Всего по программе |  | х |  |  | 1.Областной бюджет |  | 194,030 | 194,030 |  |  | 194,030 |  | 194,030 |  |  | 100 | - |
|  |  |  |  |  |  | в т.ч. целевые средства из фед.бюджета |  | - | - |  |  | - |  | - |  |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  | 2. местный бюджет «******» |  | 387,348 | 387,348 |  |  | 387,348 |  | 387,348 |  |  | 100 | - |
|  |  |  |  |  |  | 3. иные источники |  | - | - |  |  | - |  | - |  |  | - | - |
| - «Развитие жилищного строительства на территории Знаменского района (2011-2015 годы)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда |  | Администрация МР |  |  | 1.Областной бюджет |  | 0 | 3279,1 |  |  | 3279,1 |  | 3279,1 |  |  |  | В рамках программы построены 6 двухквартирных дома переселен 41 гражданин |
|  |  |  |  |  |  | в т.ч. целевые средства из фед.бюджета |  | 0 | 9113,5 |  |  | 9113,5 |  | 9113,5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2. местный бюджет «******» |  | 1287,44 | 172,6 666,0 |  |  | 172,6 666,0 |  | 172,6 666,0 |  |  | 65,1 |  |
|  |  |  |  |  |  | 3. иные источники |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 2. | Развитие коммунальной инфраструктуры |  | Администрация МР |  |  | 1.Областной бюджет |  | 0 | 25771,7 |  |  | 25771,7 |  | 25771,7 |  |  | 25771,7 | Переходя-щий объект на 2013 год, требуемая сумма для завершения строительства 9383,5 т.р. |
|  |  |  |  |  |  | в т.ч. целевые средства из фед.бюджета |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2. местный бюджет «******» |  | 794,0 | 824,5 |  |  | 824,5 |  | 824,5 |  |  | 104 |  |
|  |  |  |  |  |  | 3. иные источники |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 3 | Формирование документов территориального планирования в целях развития Знаменского муниципального района |  | Администрация Знаменского Муниципального района |  |  | 1.Областной бюджет |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | Финансирование не выделялось |
|  |  |  |  |  |  | в т.ч. целевые средства из фед.бюджета |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2. местный бюджет «******» |  | 300,0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 3. иные источники |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 4 | Обеспечение жильем молодых семей |  | Администрация МР |  |  | 1.Областной бюджет |  | 0 | 1255,8 |  |  | 1255,8 |  | 1255,8 |  |  | 0 | Социальные выплаты получили 3 молодые семьи |
|  |  |  |  |  |  | в т.ч. целевые средства из фед.бюджета |  | 0 | 514,08 |  |  | 514,08 |  | 514,08 |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2. местный бюджет «******» |  | 180,0 | 66,1 |  |  | 66,1 |  | 66,1 |  |  | 36,7 |  |
|  |  |  |  |  |  | 3. иные источники |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 5 | Развитие индивидуального жилищного строительства |  | Администрация МР |  |  | 1.Областной бюджет |  | 0 | 3482,7 |  |  | 3482,7 |  | 3482,7 |  |  | 0 | Социальные выплаты получила __ семья. |
|  |  |  |  |  |  | в т.ч. целевые средства из фед.бюджета |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2. местный бюджет «******» |  | 209,0 | 183,3 |  |  | 183,3 |  | 183,3 |  |  | 87,7 |  |
|  |  |  |  |  |  | 3. иные источники |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  |  | Итого по мероприятиям |  |  | 1.Областной бюджет |  |  | 33789,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в т.ч. целевые средства из фед.бюджета |  |  | 9627,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2. местный бюджет «******» |  | 2770,44 | 1912,5 |  |  | 1912,5 |  | 1912,5 |  |  | 69,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 3. иные источники |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
|  | Всего по программе |  | х |  |  | 1.Областной бюджет |  |  | 33789,3 |  |  | 33789,3 |  | 33789,3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в т.ч. целевые средства из фед.бюджета |  |  | 9627,58 |  |  | 9627,58 |  | 9627,58 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2. местный бюджет «******» |  | 2770,44 | 1912,5 |  |  | 1912,5 |  | 1912,5 |  |  | 69,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 3. иные источники |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - «Чистая вода» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Чистая вода |  | Администрация Знаменского муниципального района |  |  | 1.Областной бюджет |  | 0 | 6500,0 |  |  | 6500,0 |  | 6500,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в т.ч. целевые средства из фед.бюджета |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2. местный бюджет «******» |  | 1600,0 | 951,7 |  |  | 951,7 |  | 951,7 |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 3. иные источники |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого по мероприятиям |  |  | 1.Областной бюджет |  | 0 | 6500,0 |  |  | 6500,0 |  | 6500,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в т.ч. целевые средства из фед.бюджета |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2. местный бюджет «******» |  | 1600,0 | 951,7 |  |  | 951,7 |  | 951,7 |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 3. иные источники |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  | Всего по программе |  |  |  |  | 1.Областной бюджет |  | 0 | 6500,0 |  |  | 6500,0 |  | 6500,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в т.ч. целевые средства из фед.бюджета |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2. местный бюджет «******» |  | 1600,0 | 951,7 |  |  | 951,7 |  | 951,7 |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 3. иные источники |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| - «Развитие системы образования Знаменского района (2011-2015 гг.)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реализация проекта «Современная школа» |  |  |  |  |  |  | 5992,977 | 5850,295 |  |  | 5850,295 |  | 5850,295 |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечение внедрения инновационных образовательных программ в муниципальных образовательных учреждениях общего образования |  | Общеобразовательные учреждения |  |  | 1.Областной бюджет |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | в т.ч. целевые средства из фед.бюджета |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2. местный бюджет «******» |  | 3,0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 3. иные источники |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 1.2 | Организация участия в областном конкурсе муниципальных образовательных учреждений общего образования, внедряющих инновационные образовательные программы. |  | Общеобразовательные учреждения |  |  | 1.Областной бюджет |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | в т.ч. целевые средства из фед.бюджета |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2. местный бюджет «******» |  | 3,0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 3. иные источники |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 1.3 | Обеспечение муниципальных образовательных учреждений спортивным инвентарем. |  | Общеобразовательные учреждения и учреждения дополнительного образования |  |  | 1.Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в т.ч. целевые средства из фед.бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2. местный бюджет «******» |  | 29,0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 3. иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Организация горячего питания обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях общего образования |  | Общеобразовательные учреждения |  |  | 1.Областной бюджет |  | 663,187 | 663,187 |  |  | 663,187 |  | 663,187 |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  | в т.ч. целевые средства из фед.бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2. местный бюджет «******» |  | 663,187 | 663,187 |  |  | 663,187 |  | 663,187 |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  | 3. иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Обеспечение библиотек МОУ учебниками, учебными пособиями |  |  | Общеобразовательные учреждения |  | 1.Областной бюджет |  | 305,2 | 305,2 |  |  | 305,2 |  | 305,2 |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  | в т.ч. целевые средства из фед.бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2. местный бюджет «******» |  | 4,334 | 4,334 |  |  | 4,334 |  | 4,334 |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  | 3. иные источники |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 1.6 | Ремонт учебных зданий, установка систем и оборудования пожарной и общей безопасности в МОУ |  |  | Общеобразовательные учреждения |  | 1.Областной бюджет |  | 3000,0 | 3000,0 |  |  | 3000,0 |  | 3000,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в т.ч. целевые средства из фед.бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2. местный бюджет «******» |  | 198,245 | 192,915 |  |  | 192,915 |  | 192,915 |  |  | 97 |  |
|  |  |  |  |  |  | 3. иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Обеспечение муниципальных образовательных учреждений общего образования учебным оборудованием |  |  | Общеобразовательные учреждения |  | 1.Областной бюджет |  | 196,936 | 196,936 |  |  | 196,936 |  | 196,936 |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  | в т.ч. целевые средства из фед.бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2. местный бюджет «******» |  | 28,134 | 28,134 |  |  | 28,134 |  | 28,134 |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  | 3. иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Обеспечение образовательных учреждений транспортными средствами для подвоза обучающихся |  |  | Общеобразовательные учреждения |  | 1.Областной бюджет |  | 800,0 | 697,648 |  |  | 697,648 |  | 697,648 |  |  | 87 | Экономия, сложивша-яся в результате оптимиза-ции цены поставки |
|  |  |  |  |  |  | в т.ч. целевые средства из фед.бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2. местный бюджет «******» |  | 98,754 | 98,754 |  |  | 98,754 |  | 98,754 |  |  | 87 |  |
|  |  |  |  |  |  | 3. иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Развитие системы дошкольного образования |  |  |  |  |  |  | 7715,758 | 7702,758 |  |  | 7702,758 |  | 7702,758 |  |  |  |  |
| 2.1 | Обеспечение создания благоприятных условий для организации дошкольного образования: ремонт и материально-техническое оснащение учреждений дошкольного образования,. |  | Дошкольные учреждения |  |  | 1.Областной бюджет |  | 7528,489 | 7528,489 |  |  | 7528,489 |  | 7528,489 |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | в т.ч. целевые средства из фед.бюджета |  | 320,0 | 320,0 |  |  | 320,0 |  | 320,0 |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2. местный бюджет «******» |  | 149,381 | 149,381 |  |  | 149,381 |  | 149,381 |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  | 3. иные источники |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 2.2 | Организация и проведение муниципального конкурса по созданию благоприятных условий для организации дошкольного образования. Обеспечение участия победителей в региональном этапе конкурса. |  | Дошкольные учреждения |  |  | 1.Областной бюджет |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | в т.ч. целевые средства из фед.бюджета |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2. местный бюджет «******» |  | 5,0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3. иные источники |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 2.3 | Обеспечение образовательных учреждений дошкольного образования медицинским оборудованием. |  | Знаменский детский сад «Теремок» |  |  | 1.Областной бюджет |  | 2,856 | 2,856 |  |  | 2,856 |  | 2,856 |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  | в т.ч. целевые средства из фед.бюджета |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2. местный бюджет «******» |  | 20,032 | 20,032 |  |  | 20,032 |  | 20,032 |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  | 3. иные источники |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 2.4 | Обеспечение внедрения инновационных образовательных программ в образовательных учреждениях дошкольного образования. |  | Дошкольные учреждения |  |  | 1.Областной бюджет |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | Экономия денежных средств |
|  |  |  |  |  |  | в т.ч. целевые средства из фед.бюджета |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2. местный бюджет «******» |  | 5,0 | 2,0 |  |  | 2,0 |  | 2,0 |  |  | 40 |  |
|  |  |  |  |  |  | 3. иные источники |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 2.5 | Участие в областном конкурсе муниципальных учреждений дошкольного образования, внедряющих инновационные образовательные программы. |  | Дошкольные учреждения |  |  | 1.Областной бюджет |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | в т.ч. целевые средства из фед.бюджета |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2. местный бюджет «******» |  | 5,0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 3. иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Обеспечение безопасности участников дорожного процесса |  |  |  |  |  |  | 272,0 | 272,0 |  |  | 272,0 |  | 272,0 |  |  |  |  |
| 3.1 | Ремонт учебных зданий, установка систем пожарной и общей безопасности в муниципальных образовательных учреждениях. |  | Общеобразовательные учреждения и учреждения дополнительного образования |  |  | 1.Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в т.ч. целевые средства из фед.бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2. местный бюджет «******» |  | 250,0 | 250,0 |  |  | 250,0 |  | 250,0 |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  | 3. иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Участие в областных соревнованиях: -«Школа безопасности» -«Безопасное колесо» |  | Знаменская средняя общеобразовательная школа |  |  | 1.Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в т.ч. целевые средства из фед.бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2. местный бюджет «******» |  | 5,0 | 5,0 |  |  | 5,0 |  | 5,0 |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  | 3. иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Организация и проведение конкурса на лучшую подготовку образовательных учреждений к началу учебного года, поощрение победителей |  | Общеобразовательные учреждения и учреждения дополнительного образования |  |  | 1.Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в т.ч. целевые средства из фед.бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2. местный бюджет «******» |  | 17,0 | 17,0 |  |  | 17,0 |  | 17,0 |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  | 3. иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Информатизация системы образования |  |  |  |  |  |  | 4,0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 4.1 | Участие в конкурсах телекоммуникационных проектов, Интернет конференциях, видеоконференциях |  | Центр финансово экономического обеспечения учреждений в сфере образования |  |  | 1.Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в т.ч. целевые средства из фед.бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2. местный бюджет «******» |  | 2,0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 3. иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Организация создания сайтов образовательных учреждений, комитета по образованию их своевременного обновления, размещение публичных докладов. |  |  |  |  | 1.Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в т.ч. целевые средства из фед.бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2. местный бюджет «******» |  | 2,0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 3. иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Развитие кадрового потенциала системы образования |  |  |  |  |  |  | 10,0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 5.1 | Проведение районных слетов, конференций, смотров-конкурсов, конкурсов, мастер классов, семинаров, совещаний, районного этапа всероссийских и региональных конкурсов. Организация участия победителей муниципального этапа, в региональном этапе всероссийских конкурсов. |  | Общеобразовательные учреждения |  |  | 1.Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в т.ч. целевые средства из фед.бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2. местный бюджет «******» |  | 5,0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 3. иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Поощрение лучших учителей образовательных учреждений. |  | Общеобразовательные учреждения |  |  | 1.Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в т.ч. целевые средства из фед.бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2. местный бюджет «******» |  | 5,0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 3. иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Жизнеустройство детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |  |  |  |  |  |  | 43,0 | 28,0 |  |  | 17,661 |  | 17,661 |  |  |  | Нет документов для оплаты |
| 6.1 | Организация обучения с использованием дистанционных образовательных технологий детей-инвалидов, не посещающих образовательные учреждения по состоянию здоровья. |  | Общеобразовательные учреждения |  |  | 1.Областной бюджет |  | 39,560 | 32,010 |  |  | 32,010 |  | 32,010 |  |  | 81 |  |
|  |  |  |  |  |  | в т.ч. целевые средства из фед.бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2. местный бюджет «******» |  | 0,440 | 0,440 |  |  | 0,440 |  | 0,440 |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  | 3. иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи |  |  |  |  |  |  | 22,0 | 13,0 |  |  | 13,0 |  | 13,0 |  |  |  |  |
| 7.1 | Организация и проведение районных научно-практических конференций обучающихся в образовательных учреждениях. |  | Центр финансово экономического обеспечения учреждений в сфере образования |  |  | 1.Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в т.ч. целевые средства из фед.бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2. местный бюджет «******» |  | 3,0 | 3,0 |  |  | 3,0 |  | 3,0 |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  | 3. иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Организация и проведение Районного этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам |  | Общеобразовательные учреждения |  |  | 1.Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итоги олимпиады были подведены в 2012 году |
|  |  |  |  |  |  | в т.ч. целевые средства из фед.бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2. местный бюджет «******» |  | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3. иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Организация участия обучающихся в образовательных учреждениях в региональном этапе предметных олимпиад. |  | Общеобразовательные учреждения |  |  | 1.Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | региональный этап предметных олимпиад проводился в январе 2012 года |
|  |  |  |  |  |  | в т.ч. целевые средства из фед.бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2. местный бюджет «******» |  | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3. иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4 | Обеспечение внедрения инновационных образовательных программ в образовательных учреждениях дополнительного образования. |  | учреждения дополнительного образования |  |  | 1.Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в т.ч. целевые средства из фед.бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2. местный бюджет «******» |  | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3. иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5. | Поощрение талантливых детей и молодежи, обучающихся в образовательных учреждениях |  | Общеобразовательные учреждения и учреждения дополнительного образования |  |  | 1.Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в т.ч. целевые средства из фед.бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2. местный бюджет «******» |  | 10,0 | 10,0 |  |  | 10,0 |  | 10,0 |  |  | 1000 |  |
|  |  |  |  |  |  | 3. иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого по мероприятиям |  |  | 1.Областной бюджет |  | 12536,228 | 12426,326 |  |  | 12426,326 |  | 12426,326 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в т.ч. целевые средства из фед.бюджета |  | 320,0 | 320,0 |  |  | 320,0 |  | 320,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2. местный бюджет «******» |  | 1520,507 | 1444,177 |  |  | 1444,177 |  | 1444,177 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3. иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по программе |  |  |  |  | 1.Областной бюджет |  | 12536,228 | 12426,326 |  |  | 12426,326 |  | 12426,326 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в т.ч. целевые средства из фед.бюджета |  | 320,0 | 320,0 |  |  | 320,0 |  | 320,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2. местный бюджет «******» |  | 1520,507 | 1444,177 |  |  | 1444,177 |  | 1444,177 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3. иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - «Онкология» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Финансирование по программе не выделялось и мероприятия в течение года не реализовывались. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - «О неотложных мерах по предупреждению распространения туберкулеза на территории Знаменского района» на 2011-2015 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Финансирование по программе не выделялось и мероприятия в течение года не реализовывались. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - «Обеспечение медицинскими кадрами учреждений здравоохранения Знаменского муниципального района» на 2011-2015 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Финансирование по программе не выделялось и мероприятия в течение года не реализовывались. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - «Развитие системы здравоохранения Знаменского муниципального района на 2011-2015 гг.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Финансирование по программе не выделялось и мероприятия в течение года не реализовывались. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - «Сохранение и развитие культуры Знаменского муниципального района Омской области на 2010-2015 гг.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Сохранение и развитие учреждений культуры и материально-технической базы |  |  |  | Комитет культуры | 1.Областной бюджет |  | 0 | 1500,0 |  |  | 1500,0 |  |  | 1500,0 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в т.ч. целевые средства из фед.бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2. местный бюджет «******» |  | 280,0 | 271,1 |  |  | 271,1 |  |  | 271,1 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3. иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Знаменского района |  |  |  | Комитет культуры | 1.Областной бюджет |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Отсутствие денежных средств в бюджете района на обеспечение меропри-ятия программы |
|  |  |  |  |  |  | в т.ч. целевые средства из фед.бюджета |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2. местный бюджет «******» |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3. иные источники |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| 3. | Расширение доступа населения к культурным ценностям |  |  |  | Комитет культуры | 1.Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отсутствие денежных средств в бюджете района на обеспечение меропри-ятия программы |
|  |  |  |  |  |  | в т.ч. целевые средства из фед.бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2. местный бюджет «******» |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3. иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Сохранение объектов культурного наследия и музейных фондов |  |  |  | Комитет культуры | 1.Областной бюджет |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Пополнено на 200 ед. |
|  |  |  |  |  |  | в т.ч. целевые средства из фед.бюджета |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2. местный бюджет «******» |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3. иные источники |  | 5,0 | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  | 0 | 100 |  |  |
| 5. | Внедрение современных технологий и увеличение информационных ресурсов учреждений культуры |  |  |  | Комитет культуры | 1.Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отсутствие денежных средств в бюджете района на обеспечение меропри-ятия программы |
|  |  |  |  |  |  | в т.ч. целевые средства из фед.бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2. местный бюджет «******» |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3. иные источники |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| 6. | Кадровое обеспечение. Подготовка и переподготовка, повышение квалификации кадров |  |  |  | Комитет культуры | 1.Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отсутствие денежных средств в бюджете района на обеспечение меропри-ятия программы |
|  |  |  |  |  |  | в т.ч. целевые средства из фед.бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2. местный бюджет «******» |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3. иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятиям: |  |  |  |  |  | 1.Областной бюджет |  |  | 1500,0 |  |  | 1500,0 |  |  | 1500,0 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в т.ч. целевые средства из фед.бюджета |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2. местный бюджет «******» |  | 280,0 | 271,1 |  |  | 271,1 |  |  | 271,1 | 97 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3. иные источники |  | 5,0 | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  | 5,0 | 100 |  |  |
| Всего по программе: |  |  |  |  |  | 1.Областной бюджет |  |  | 1500,0 |  |  | 1500,0 |  |  | 1500,0 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в т.ч. целевые средства из фед.бюджета |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2. местный бюджет «******» |  | 280,0 | 271,1 |  |  | 271,1 |  |  | 271,1 | 97 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3. иные источники |  | 5,0 | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  | 5,0 | 100 |  |  |
| - «Об охране окружающей среды в Знаменском муниципальном районе Омской области» (2011-2015 гг.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Организация вывоза твёрдых бесхозяйных средств защиты растений, пришедших в негодность и запрещенных для применения, размещенных на территории Знаменского района Омской области |  |  | Комитет сельского хозяйства и продовольствия Знаменского муниципального района | 1.Областной бюджет | 33,100 |  |  | 33,100 | 33,100 |  |  |  | 33,100 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в т.ч. целевые средства из фед.бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2. местный бюджет «******» | 15,000 |  |  | 15,000 | 15,000 |  |  |  | 15,000 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3. иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого по мероприятию | 1.Областной бюджет | 33,100 |  |  | 33,100 | 33,100 |  |  |  | 33,100 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в т.ч. целевые средства из фед.бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2. местный бюджет «******» | 15,000 |  |  | 15,000 | 15,000 |  |  |  | 15,000 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3. иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по программе |  |  |  | 1.Областной бюджет | 33,100 |  |  | 33,100 | 33,100 |  |  |  | 33,100 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в т.ч. целевые средства из фед.бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2. местный бюджет «******» | 15,000 |  |  | 15,000 | 15,000 |  |  |  | 15,000 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3. иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Повышение уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства сельских поселений Омской области |  |  | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области, органы местного самоуправления омской области | 1.Областной бюджет | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в т.ч. целевые средства из фед.бюджета | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2. местный бюджет «******» | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3. иные источники | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 2 |  | Комплексная компактная застройка и благоустройство сельских поселений Омской области |  |  | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области, органы местного самоуправления омской области | 1.Областной бюджет | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в т.ч. целевые средства из фед.бюджета | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2. местный бюджет «******» | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3. иные источники | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 3 |  | Создание и обеспечение функционирование системы информационного обеспечения сельского хозяйства (далее-СИОСХ) |  |  | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области, органы местного самоуправления омской области | 1.Областной бюджет | 50,000 |  |  | 70,000 | 70,000 |  |  |  | 70,000 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в т.ч. целевые средства из фед.бюджета | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2. местный бюджет «******» | 2,500 |  |  | 3,700 | 3,700 |  |  |  | 3,700 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3. иные источники | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 4 |  | Создание и открытие информационно-консультационных центров (далее-ИКЦ), подготовка и переподгатовка консультантов-организаторов |  |  | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области, органы местного самоуправления омской области | 1.Областной бюджет | 100,000 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | В т.ч.целевые средства из фед.бюджета | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.местный бюджет | 5,000 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 5 |  | Возмещение части затрат ЛПХ на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах |  |  | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области, органы местного самоуправления омской области | 1.Областной бюджет | 377,765 |  |  | 312,237 | 312,237 |  |  |  | 312,237 | 83 |  | Денежные средства поступили из областного и федерального бюджетов |
|  |  |  |  |  |  | в т.ч. целевые средства из фед.бюджета | 3820,064 |  |  | 2550,000 | 2550,000 |  |  |  | 2550,000 | 67 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2. местный бюджет «******» | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3. иные источники | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Всего по программе |  |  |  | 1.Областной бюджет | 527,765 |  |  | 382,237 | 382,237 |  |  |  | 382,327 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в т.ч. целевые средства из фед.бюджета | 3820,064 |  |  | 2550,00 | 2550,00 |  |  |  | 2550,00 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2. местный бюджет «******» | 7,500 |  |  | 3,700 | 3,700 |  |  |  | 3,700 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3. иные источники | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
| - «Развитие физической культуры и спорта в Знаменском муниципальном районе Омской области на 2011-2015 гг.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Спортивно-массовые мероприятия, приобретение спортивного оборудования |  |  | Отдел по делам молодежи, физической культуры и спорта, Комитет по образованию ДОСААФ, ОФСК «Урожай» по Знаменскому району | 1. областной бюджет | 101,0 |  |  | 101,0 | 101,0 |  |  |  | - | 100 |  | - |
|  |  |  |  |  |  | в т.ч. целевые средства из фед. бюджета | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | - |
|  |  |  |  |  |  | 2. местный бюджет «******» | 1310,2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | Финансирование в рамках данной программы в 2012 году не выделялось |
|  |  |  |  |  |  | 3. иные источники | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | - |
|  |  |  |  |  | Итого по мероприятию | 1. областной бюджет | 101,0 |  |  | 101,0 | 101,0 |  |  |  | - | 100 |  | - |
|  |  |  |  |  |  | в т.ч. целевые средства из фед. бюджета | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | - |
|  |  |  |  |  |  | 2. местный бюджет «******» | 1310,2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3. иные источники | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | - |
|  |  | Всего по программе |  |  | х | 1. областной бюджет | 101,0 |  |  | 101,0 | 101,0 |  |  |  | - | 100 |  | - |
|  |  |  |  |  |  | в т.ч. целевые средства из фед. Бюджета | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | - |
|  |  |  |  |  |  | 2. местный бюджет «******» | 1310,2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | - |
|  |  |  |  |  |  | 3. иные источники | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | - |
| - «Молодежь Знаменского муниципального района на 2011-2015 гг.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Воспитание гражданственности и патриотизма |  |  | Отдел по делам молодежи, физической культуры и спорта МПКУ «Молодежный центр» | 1. областной бюджет | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | Финансирование в рамках данной программы в 2012 году не выделялось |
|  |  |  |  |  |  | в т.ч. целевые средства из фед. бюджета | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2. местный бюджет «******» | 37,0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | - | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3. иные источники | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 2. |  | Развитие социальной инициативы в молодежной среде |  |  | Отдел по делам молодежи, физической культуры и спорта МПКУ «Молодежный центр» | 1. областной бюджет | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в т.ч. целевые средства из фед. Бюджета | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2. местный бюджет «******» | 22,0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3. иные источники | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 3. |  | Информационное обеспечение молодежи |  |  | Отдел по делам молодежи, физической культуры и спорта МПКУ «Молодежный центр» | 1. областной бюджет | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в т.ч. целевые средства из фед. бюджета | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2. местный бюджет «******» | 11,0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3. иные источники | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 4. |  | Содействие занятости молодежи |  |  | Отдел по делам молодежи, физической культуры и спорта МПКУ «Молодежный центр» | 1. областной бюджет | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в т.ч. целевые средства из фед. бюджета | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2. местный бюджет «******» | 14,0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3. иные источники | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 5. |  | Профилактика наркомании, правонарушений и безнадзорности в подростковой и молодежной среде |  |  | Отдел по делам молодежи, физической культуры и спорта МПКУ «Молодежный центр» | 1. областной бюджет | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в т.ч. целевые средства из фед. Бюджета | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2. местный бюджет «******» | 37,0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3. иные источники | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 6. |  | Развитие творчества, поддержка талантливой молодежи, организация досуга |  |  | Отдел по делам молодежи, физической культуры и спорта МПКУ «Молодежный центр» | 1. областной бюджет | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в т.ч. целевые средства из фед. бюджета | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2. местный бюджет «******» | 91,0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3. иные источники | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 7. |  | Развитие туризма, организация летних лагерей для подростков и молодежи |  |  | Отдел по делам молодежи, физической культуры и спорта МПКУ «Молодежный центр» | 1. областной бюджет | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в т.ч. целевые средства из фед. бюджета | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2. местный бюджет «******» | 40,0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3. иные источники | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого по мероприятиям | 1. областной бюджет | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в т.ч. целевые средства из фед. бюджета | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2. местный бюджет «******» | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | - |
|  |  |  |  |  |  | 3. иные источники | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | - |
|  |  | Всего по программе |  |  | х | 1. областной бюджет | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | - |
|  |  |  |  |  |  | в т.ч. целевые средства из фед. бюджета | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | - |
|  |  |  |  |  |  | 2. местный бюджет «******» | 252,0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | - | 0 |  | - |
|  |  |  |  |  |  | 3. иные источники | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | - |
| - «Модернизация и развитие автомобильных дорог Знаменского района 2011-2025 гг.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | ДЦП «Модернизация и развитие автомобильных дорог Знаменского муниципального района Омской области (2011-2025 годы)» |  |  | КЭиУМИ | 1.Областной бюджет | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | - |
|  |  |  |  |  |  | в т.ч. целевые средства из фед.бюджета | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | - |
|  |  |  |  |  |  | 2. местный бюджет «******» | 983,2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | - |
|  |  |  |  |  |  | 3. иные источники | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | - |
|  |  | Всего по программе |  |  | х | 1.Областной бюджет | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | - |
|  |  |  |  |  |  | в т.ч. целевые средства из фед.бюджета | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | - |
|  |  |  |  |  |  | 2. местный бюджет «******» | 983,2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | - |
|  |  |  |  |  |  | 3. иные источники | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | - |
| - «Доступная среда» на 2011-2015 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| По данной программе на 2012 год планировался объем финансирования в размере 100,14 тыс.руб., фактического поступления средств не было. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - «Повышение энергетической эффективности Знаменского муниципального района Омской области и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе на 2011-2015 гг.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе Знаменского муниципального района |  |  | Комитеты, отделы | 1.Областной бюджет | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | - |
|  |  |  |  |  |  | в т.ч. целевые средства из фед.бюджета | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | - |
|  |  |  |  |  |  | 2. местный бюджет «******» | 4497 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | Финансирование в бюджете района не предусмотрено. |
|  |  |  |  |  |  | 3. иные источники | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | - |
| 2 |  | Повышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальном комплексе Знаменского муниципального района Омской области |  |  | Организации ЖКХ | 1.Областной бюджет | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | - |
|  |  |  |  |  |  | в т.ч. целевые средства из фед.бюджета | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | - |
|  |  |  |  |  |  | 2. местный бюджет «******» | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | - |
|  |  |  |  |  |  | 3. иные источники | 98,5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 3. |  | Обеспечение функционирования информационной системы по вопросам энергосбережения за счет функционирования официального сайта Знаменского муниципального района Омской области |  |  | Комитет по экономике | 1.Областной бюджет | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | - |
|  |  |  |  |  |  | в т.ч. целевые средства из фед.бюджета | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | - |
|  |  |  |  |  |  | 2. местный бюджет «******» | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | Не требует финансирования |
|  |  |  |  |  |  | 3. иные источники | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | - |
|  |  |  |  |  | Итого по мероприятиям | 1.Областной бюджет | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | - |
|  |  |  |  |  |  | в т.ч. целевые средства из фед.бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
|  |  |  |  |  |  | 2. местный бюджет «******» | 4497 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3. иные источники | 98,5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Всего по программе |  |  | х | 1.Областной бюджет | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | - |
|  |  |  |  |  |  | в т.ч. целевые средства из фед.бюджета | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2. местный бюджет «******» | 4497 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3. иные источники | 98,5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
| - Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимализации и (или) ликвидации последствий этих проявлений в Знаменском муниципальном районе Омской области (2011-2015 гг.») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Организовать подготовку проектов, изготовление, приобретение буклетов, плакатов, памяток и рекомендаций для учреждений, предприятий, организаций, расположенных на территории муниципального образования, по антитеррористической тематике |  |  | МБУ «Центр научно-методического и ресурсного обеспечения в сфере образования», МБУ «Молодежный центр» | 1.Областной бюджет | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в т.ч. целевые средства из фед.бюджета | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2. местный бюджет «******» | 2,5 |  |  | 1,2 | 1,2 |  | 1,2 |  |  | 48 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3. иные источники | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 2. |  | Обеспечить подготовку и размещение в местах массового пребывания граждан информационных материалов о действиях в случае возникновения угроз террористического характера, а также размещение соответствующей информации на стендах |  |  | МБУ «Центр научно-методического и ресурсного обеспечения в сфере образования», МБУ «Молодежный центр», начальник сектора по мобилизационной подготовке, ГО и ЧС Администрации | 1.Областной бюджет | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в т.ч. целевые средства из фед.бюджета | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2. местный бюджет «******» | 2,0 |  |  | 0,7 | 0,7 |  | 0,7 |  |  | 35 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3. иные источники | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 3. |  | Организовать адресное распространение, а также размещение на территории Знаменского муниципального района (на информационных стендах) информации, содержащей требования действующего миграционного законодательства, а также контактные телефоны специализированных служб |  |  | ОВД (по согласованию), начальник сектора по мобилизационной подготовке, ГО и ЧС Администрации | 1.Областной бюджет | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в т.ч. целевые средства из фед.бюджета | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2. местный бюджет «******» | 1,0 |  |  | 0,4 | 0,4 |  | 0,4 |  |  | 40 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3. иные источники | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого по мероприятиям | 1.Областной бюджет | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в т.ч. целевые средства из фед.бюджета | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2. местный бюджет «******» | 5,5 тыс. рублей. |  |  | 2,3 | 2,3 |  | 2,3 |  |  | 42 % |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3. иные источники | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  | Всего по программе |  |  | х | 1.Областной бюджет | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в т.ч. целевые средства из фед.бюджета | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2. местный бюджет «******» | 5,5 тыс. рублей. |  |  | 2,3 | 2,3 |  | 2,3 |  |  | 42 % |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3. иные источники | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| - «Занятость населения Знаменского муниципального района Омской области на 2011-2015 гг.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Организация общественных работ |  |  | КУ ЦЗН | 1.Областной бюджет | 398,4 |  |  | 398,4 | 398,4 |  | 398,4 |  |  | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в т.ч. целевые средства из фед.бюджета | 114,5 |  |  | 114,5 | 114,5 |  | 114,5 |  |  | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2. местный бюджет «******» | 120,2 |  |  | 120,2 | 120,2 |  | 120,2 |  |  | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3. иные источники | 544,9 |  |  | 544,9 | 544,9 |  | 544,9 |  |  | 100 |  |  |
| 2 |  | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14-18 лет |  |  | КУ ЦЗН | 1.Областной бюджет | 80,7 |  |  | 80,7 | 80,7 |  | 80,7 |  |  | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в т.ч. целевые средства из фед.бюджета | 80,7 |  |  | 80,7 | 80,7 |  | 80,7 |  |  | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2. местный бюджет | 71,8 |  |  | 71,8 | 71,8 |  | 71,8 |  |  | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3. иные источники | 202,6 |  |  | 202,6 | 202,6 |  | 202,6 |  |  | 100 |  |  |
| 3 |  | Трудоустройство безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы |  |  | КУ ЦЗН | 1.Областной бюджет | 21,7 |  |  | 21,7 | 21,7 |  | 21,7 |  |  | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в т.ч. целевые средства из фед.бюджета | 21,7 |  |  | 21,7 | 21,7 |  | 21,7 |  |  | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.местный бюджет | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3. иные источники | 77,8 |  |  | 77,8 | 77,8 |  | 77,8 |  |  | 100 |  |  |
| 4 |  | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации безработных граждан |  |  | КУ ЦЗН | 1.Областной бюджет | 481,4 |  |  | 481,4 | 481,4 |  | 481,4 |  |  | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в т.ч. целевые средства из фед.бюджета | 481,4 |  |  | 481,4 | 481,4 |  | 481,4 |  |  | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.местный бюджет | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3. иные источники | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 5 |  | Информирование работодателей и население о положении на рынке труда |  |  | КУ ЦЗН | 1.Областной бюджет | 18,0 |  |  | 18,0 | 18,0 |  | 18,0 |  |  | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в т.ч. целевые средства из фед.бюджета | 18,0 |  |  | 18,0 | 18,0 |  | 18,0 |  |  | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.местный бюджет | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3. иные источники | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 100 |  |  |
| 6 |  | Организация профессиональной ориентации |  |  | КУ ЦЗН | 1.Областной бюджет | 37,8 |  |  | 37,8 | 37,8 |  | 37,8 |  |  | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в т.ч. целевые средства из фед.бюджета | 37,8 |  |  | 37,8 | 37,8 |  | 37,8 |  |  | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.местный бюджет | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3. иные источники | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 100 |  |  |
| 7 |  | Психологическая поддержка безработных граждан |  |  | КУ ЦЗН | 1.Областной бюджет | 18,2 |  |  | 18,2 | 18,2 |  | 18,2 |  |  | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в т.ч. целевые средства из фед.бюджета | 18,2 |  |  | 18,2 | 18,2 |  | 18,2 |  |  | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.местный бюджет | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3. иные источники | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 8 |  | Социальная адаптация на рынке труда |  |  | КУ ЦЗН | 1.Областной бюджет | 18,3 |  |  | 18,3 | 18,3 |  | 18,3 |  |  | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в т.ч. целевые средства из фед.бюджета | 18,3 |  |  | 18,3 | 18,3 |  | 18,3 |  |  | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.местный бюджет | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3. иные источники | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого по мероприятиям | 1.Областной бюджет | 1096,2 |  |  | 1096,2 | 1096,2 |  | 1096,2 |  |  | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в т.ч. целевые средства из фед.бюджета | 812,3 |  |  | 812,3 | 812,3 |  | 812,3 |  |  | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.местный бюджет | 192 |  |  | 192 | 192 |  | 192 |  |  | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3. иные источники | 825,3 |  |  | 825,3 | 825,3 |  | 825,3 |  |  | 100 |  |  |
|  |  | Всего по программе |  |  | х | 1.Областной бюджет | 1096,2 |  |  | 1096,2 | 1096,2 |  | 1096,2 |  |  | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в т.ч. целевые средства из фед.бюджета | 812,3 |  |  | 812,3 | 812,3 |  | 812,3 |  |  | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2. местный бюджет «******» | 192 |  |  | 192 | 192 |  | 192 |  |  | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3. иные источники | 825,3 |  |  | 825,3 | 825,3 |  | 825,3 |  |  | 100 |  |  |

Примечание: «*» указывается объем средств, предусмотренных в  бюджете на реализацию Программы.

«**» указывается объем средств на реализацию Программы, зачисленных исполнителю (исполнителям) Программы.

«***» Указывается объем кассовых расходов, связанных с реализацией Программы, произведенных исполнителем (исполнителями) Программы, с разбивкой по источникам финансирования.

«****» указывается объем использованных муниципальным районом средств субсидий местным бюджетам, предоставленных из областного бюджета на реализацию Программы.

«*****»указываются причины исполнения мероприятия Программы менее чем на 100 процентов, иная информация.

«******» указывается объем средств муниципального района  Омской области на реализацию аналогичных мероприятий, предусмотренных муниципальным правовым актом (за исключением субсидий, предоставленных из областного бюджета на реализацию Программы). Строка заполняется в случае, если исполнителем мероприятия Программы является орган местного самоуправления Омской области.

2. Результат проведенных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия | исполнители | Краткая информация о результатах реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| - «Развитие малого и среднего предпринимательства в Знаменском муниципальном районе Омской области на 2011-2015 гг.» |  |  |  |
| 1. | Развитие организации, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства | Комитет по экономике и управлению муниципальным имуществом Администрации муниципального района | В 2012 году проконсультировано СМП и безработных граждан по вопросам открытия, поддержки и развития собственного дела на базе бизнес-консультационного пункта, при Комитете по экономике и управлению муниципальным имуществом Администрации Знаменского муниципального района, при Центре занятости населения по Знаменскому району. Всего проведена 391 консультация. |
| 2. | Информационная, методическая и организационно-кадровая поддержка малого и среднего предпринимательства, мероприятия по поддержке предпринимательской инициативы | Комитет по экономике и управлению муниципальным имуществом Администрации муниципального района | В течение года проводились семинары, совещания для СМП по актуальным вопросам, приглашались специалисты из г.Омска, всего количество проведенных мероприятий - 70. Принимали участие в форумах, семинарах г.Омска, г.Тара. Проведены мероприятия к празднованию Дня российского предпринимательства, награждены участники грамотами областного значения и на уровне муниципалитета. 1 кандидатура размещена на доске почета г.Омска. В течение года проводили мероприятия и сельские поселения. Зарегистрировали предпринимательскую деятельность по программе самозанятости 2 человека, дополнительно созданы рабочие места - 2. Грантовой поддержкой от Фонда поддержки и развития СМП воспользовались 3 гражданина. |
| - «Формирование и развитие муниципальной собственности Знаменского муниципального района Омской области на 2011-2015 гг.» |  |  |  |
| 1 | Техническая инвентаризация | КЭиУМИ | Изготовлено и получено 34 технических паспорта на объекты недвижимости |
| 2 | Межевание | КЭиУМИ | Проведено межевание 35 земельных участков |
| - «Развитие жилищного строительства на территории Знаменского района (2011-2015 годы)» |  |  |  |
| 1 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | Администрация Знаменского муниципального района | Построено и введено в эксплуатацию 6 двухквартирных жилых дома общей площадью -510,0 кв.м |
| 2 | Развитие коммунальной инфраструктуры (строительство 18-ти квартирного жилого дома) | Администрация Знаменского муниципального района | Строительство 18-ти квартирного жилого дома –переходящий объект на 2013 год. |
| 3 | Обеспечение жильём молодых семей | Администрация Знаменского муниципального района | Социальные выплаты предоставлены 3 молодым семьям. |
| 4 | Развитие индивидуального жилищного строительства | Администрация Знаменского муниципального района | Социальные выплаты предоставлены 5 семье. |
| 5 | Разработка схемы территориального планирования | Администрация Знаменского муниципального района | Финансирование на разработку схем территориального планирования не выделялось, в декабре 2012 года работы выполнены, замечания устранены, схемы доработаны. |
| - «Чистая вода» |  |  |  |
| 1 | Реконструкция водопроводных сетей с заменой изношенных участков | Администрация Знаменского муниципального района | В с.Чередово реконструирован водопровод. |
| - «Развитие системы образования Знаменского района (2011-2015 гг.)» |  |  |  |
| 1 | Организация горячего питания обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях общего образования | Общеобразовательные учреждения | Организовано горячее питание в 15 общеобразовательных школах |
| 2 | Обеспечение создания благоприятных условий для организации дошкольного образования: ремонт и материально-техническое оснащение учреждений дошкольного образования | Дошкольные учреждения | Произведен ремонт помещений дошкольного образования |
| 3 | Обеспечение внедрения инновационных образовательных программ в образовательных учреждениях дошкольного образования | Знаменский детский сад «Малыш» | Выплачена премия призёру конкурса за участие в областном конкурсе «Воспитатель года» |
| 4 | Ремонт учебных зданий, установка систем пожарной и общей безопасности в муниципальных образовательных учреждениях. | Общеобразовательные учреждения и учреждения дополнительного образования | Произведен ремонт помещений в общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования |
| 5 | Участие в областных соревнованиях: - «Школа безопасности» - «Безопасное колесо» | Знаменская средняя общеобразовательная школа | Организовано участие в областных соревнованиях «Безопасное колесо» |
| 6 | Организация и проведение конкурса на лучшую подготовку образовательных учреждений к началу учебного года, поощрение победителей | Общеобразовательные учреждения и учреждения дополнительного образования | Награждены призёры по итогам подготовки к началу учебного года |
| 7 | Организация обучения с использованием дистанционных образовательных технологий детей-инвалидов, не посещающих учреждения по состоянию здоровья. | Знаменская средняя общеобразовательная школа | Организовано дистанционное обучение детей-инвалидов на дому |
| 8 | Организация и проведение районных научно-практических конференций обучающихся в образовательных учреждениях. | Центр финансово экономического обеспечения учреждений в сфере образования | Проведено августовское совещание работников образования к началу учебного года |
| 9 | Поощрение талантливых детей и молодежи, обучающихся в образовательных учреждениях. | Общеобразовательные учреждения и учреждения дополнительного образования | Награждены одаренные дети на районном слёте «Признание» 31 мая 2012 года |
| - «Онкология» |  |  |  |
| Мероприятия по программе не проводились. |  |  |  |
| - «О неотложных мерах по предупреждению распространения туберкулеза на территории Знаменского района» на 2011-2015 гг. |  |  |  |
| 1. | Неотложные меры по борьбе с туберкулезом | МУЗ Знаменская ЦРБ | Приобретение ГСМ, приобретение туберкулина |
| - «Обеспечение медицинскими кадрами учреждений здравоохранения Знаменского муниципального района» на 2011-2015 гг. |  |  |  |
| 1. | Обеспечение кадрами | МУЗ Знаменская ЦРБ | Выплата стипендии |
| - «Развитие системы здравоохранения Знаменского муниципального района на 2011-2015 гг.» |  |  |  |
| 1. | Развитие системы здравоохранения | МУЗ Знаменская ЦРБ | Приобретение оборудования |
| - «Сохранение и развитие культуры Знаменского муниципального района Омской области на 2010-2015 гг.» |  |  |  |
| 1. | Сохранение и развитие учреждений культуры и материально технической базы | Культурно – досуговые учреждения Знаменского района | В современных условиях возрастает роль учреждений культуры в решении различных проблем. Клубные учреждения с каждым годом ставят перед собой различные цели и задачи: от самой традиционной организации отдыха, до самой сложной работы с неблагополучными семьями. Для этого необходима современная аппаратура, аттестация рабочих мест, мероприятия пожарной безопасности, условия для проведения мероприятий. В 2012 году по данному мероприятию проведен капитальный ремонт районного дома культуры, привлечено средств областного бюджета в размере 1500,0 тыс.руб., местного уровня 271,1 тыс.руб. |
| 2. | Этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Знаменского района | Культурно – досуговые учреждения Знаменского района | Жители Знаменского района не только не утрачивают интереса к жизни, но и в полной мере участвуют в общественной и культурной жизни села. Деятельность учреждений культуры, в числе других средств социальной поддержки, позволяет жителям не только сохранить оптимизм, интерес, повысить качественный уровень жизни, но и реализовать свой высокий гуманистический потенциал. Участие в областных фестивалях даёт положительные результаты. Люди стремятся участвовать в клубах по интересам, в фестивалях, смотрах художественной самодеятельности. Сохранение доли населения, занимающегося творческой деятельностью на непрофессиональной основе, от общего числа жителей Знаменского района план 11,5, факт 21, выполнено по сравнению с прошлым годом на 9,5 % больше. |
| 3. | Сохранение объектов культурного наследия и музейных фондов | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Знаменский районный историко – краеведческий музей» Администрации Знаменского муниципального района Омской области | Сохранение удельного веса населения Знаменского района, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры Знаменского района: план 99,6; факт 590,45 %. Количество посещений в мероприятиях на 1000 человек по факту составило 11,6 %, планировалось 11 %, что на 2,8 % больше чем в 2011 году. |
| 4. | Расширение доступа населения к культурным ценностям | Культурно – досуговые учреждения Знаменского района | Количество посетителей музея по плану и по факту составило 2600,0, что составило выполнение плана на 100 %. |
| 5. | Внедрение современных технологий и увеличение информационных ресурсов учреждений культуры | Культурно – досуговые учреждения Знаменского района | Увеличение количества экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1000 человек в 2012 году было запланировано программой 250 единиц, фактически достигнуто 232 единицы. На 18 единиц меньше, но если сравнивать с 2011 годом, то в 2012 году на 5 единиц больше. Увеличение доли пользователей общедоступных библиотек от общего числа жителей Знаменского района. В 2012 году количество посещений библиотек на 1000 человек населения составило 6 %, по плану 5,8 %, что составило выполнение плана на 103,4 %, что на 3,4 % больше чем в прошлом году. |
| 6. | Кадровое обеспечение. Подготовка и переподготовка, повышение квалификации кадров | Культурно – досуговые учреждения Знаменского района | В 2012 году повысили квалификацию 17 человек. Из местного бюджета денег не поступало. |
| - «Об охране окружающей среды в Знаменском муниципальном районе Омской области» (2011-2015 гг.) |  |  |  |
| 1 | Организация вывоза твердых бесхозяйных средств защиты растений, пришедших в негодность и запрещённых для применения, размещённых на территории Знаменского муниципального района Омской области | Комитет сельского хозяйства и продовольствия Знаменского муниципального района | Вывоз жидких бесхозяйных средств защиты растений в количестве 830 кг. |
| - «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области» |  |  |  |
| 1 | Повышение уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства сельских поселений Омской области | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области, органы местного самоуправления Омской области |  |
| 2 | Комплексная компактная застройка и благоустройство сельских поселений Омской области | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области, органы местного самоуправления Омской области |  |
| 3 | Создания и обеспечения функционирование системы информационного обеспечения сельского хозяйства (далее-СИОСХ) | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области, органы местного самоуправления Омской области | Создание и обеспечения при Комитете сельского хозяйства системы информационного обеспечения (СИОСХ) (установка локальной сети, приобретение оборудования) |
| 4 | Создание и открытие информационно-консультационных центров (далее-ИКЦ), подготовка и переподготовка консультантов-организаторов | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области, органы местного самоуправления Омской области |  |
| 5 | Возмещение части затрат ЛПХ на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области, органы местного самоуправления Омской области | Объем денежных средств на уплату процентов по кредитам в 2012году составил 2862,237 тыс. рублей |
| - «Развитие физической культуры и спорта в Знаменском муниципальном районе Омской области на 2011-2015 гг.» |  |  |  |
| 1. | Организация мероприятий и пропаганда физической культуры и спорта | Отдел по делам молодежи, физической культуры и спорта, Комитет по образованию, ДОСААФ | - В конце отчетного года по результатам работы награжден лучший специалист; - на районную доску почета выдвинут один представитель; - в районе создан координационный совет, в который включены руководители организаций, предприятий, ответственные за виды спорта; - информации о подготовке к областным и районным соревнованиям, об участии доводились в течение года до жителей района через средства массовой информации. |
| 2. | Развитие кадрового потенциала | Отдел по делам молодежи, физической культуры и спорта, Комитет по образованию | - Ежегодно изучается кадровый потенциал работников физической культуры. - преподаватели, учителя физической культуры ежегодно проходят курсы повышения квалификации; - по итогам областных соревнований награждены лучшие тренеры-преподаватели. |
| 3. | Спортивно-массовые мероприятия | Отдел по делам молодежи, физической культуры и спорта, Комитет по образованию | - намеченные мероприятия в течение года выполнены; - осуществлялась финансовая поддержка студентам, выделялся инвентарь, выполнялась оплата тренировочного процесса. |
| 4. | Мероприятия, посвященные памяти земляков | Отдел по делам молодежи, физической культуры и спорта, Комитет по образованию | Проведены мероприятия: - турнир по мини-футболу памяти В.И.Чепелева; - осенний кросс памяти Н.Ф. Ермаченко; - шахматный турнир памяти В.П. Чередова |
| 5. | Развитие материально-технической базы | Отдел по делам молодежи, физической культуры и спорта, Комитет по образованию, ГУ ОФСК «Урожай» по Знаменскому району | - проведен косметический ремонт во всех спортзалах района; - к проведению районного праздника «Королева Спорта – Чередово – 2012» проведен ремонт стадиона в с.Чередово; |
| - «Молодежь Знаменского муниципального района на 2011-2015 гг.» |  |  |  |
| 1. | Акция «Забота» | МПКУ «Молодежный центр» | Специалисты МПКУ «Молодежный центр», клуб «Патриот» посетили с адресной помощью ветеранов ВОВ и пожилых людей, жителей дома-интерната для пожилых граждан с концертной программой |
| 2. | Факельное шествие | МПКУ «Молодежный центр» | 9 мая к 67 годовщине Победы в ВОВ активистами общественного движения «Молодая Гвардия» проведено факельное шествие. Мероприятие посетило около 900 человек. |
| 3. | Районный конкурс рисунков «Моя малая Родина» | Отдел по делам молодежи, физической культуры и спорта | На конкурс выставлено 20 работ от участников в возрасте 10-16 лет |
| 4. | Организация и проведение игровой программы на празднике «Королева спорта – Чередово 2012» | МПКУ «Молодежный центр» | В мероприятии приняло участие 40 человек |
| 5. | Организация и проведение районного молодежного фестиваля «Знай наших -5!» | МПКУ «Молодежный центр» | Были представлены номера от каждого с/поселения. Присутствовало около 150 человек. |
| 6. | Организация индивидуальной профилактической работы с семьями и несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении | МПКУ «Молодежный центр» | В течение года выявлялись семьи, находящиеся в социально опасном положении, проводился мониторинг неблагополучных семей. |
| 7. | Трудоустройство несовершеннолетних граждан «Дворовый клуб» | МПКУ «Молодежный центр», КУ ОО «Центр занятости населения» | Трудоустроено 9 несовершеннолетних во всех сельских поселениях |
| 8. | Палаточный лагерь «Акварель». | МПКУ «Молодежный центр» | Оздоровилось 130 несовершеннолетних, в том числе 30 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
| 9. | Участие в Областном слете палаточных лагерей. | МПКУ «Молодежный центр» | 15 участников Знаменского район обменялись опытом и продемонстрировать свои туристические навыки. |
| 10. | Участие в открытии снежного городка. | МПКУ «Молодежный центр» | Была организована театрализованная, игровая программа. Участвовало 210 человек. |
| 11. | «Ледовая вечеринка», посвящённая Дню влюблённых | Отдел по делам молодежи, физической культуры и спорта | 14 февраля на ледовом корте стадиона им. Н. Ермаченко состоялось мероприятие в виде конкурсной программы, в которой приняли участие, проявили смекалку, физические способности и отдохнули все желающие. Приняло участие 150 человек в возрасте 15-30 лет. |
| 12. | Подготовка и проведение митинга, посвященного 67 годовщине Победы в ВОВ | Отдел по делам молодежи, физической культуры и спорта | Мероприятие посетило около 200 человек. Работники организаций и учреждений возложили венки к памятнику погибшим. |
| 13. | Организация и проведение районной выставки детских рисунков «Война глазами детей» | Отдел по делам молодежи, физической культуры и спорта | Выставка проводилась в преддверии Дня Победы. 23 работы несовершеннолетних отобраны, лучшие были выставлены 9 мая на площади у ДК. Авторы лучших работ были поощрены. |
| 14. | Подготовка и проведение митинга, посвященного 71 годовщине начала ВОВ | Отдел по делам молодежи, физической культуры и спорта | Мероприятие посетило 150 человек. В рамках акции «Обелиск» прошло возложение венков. |
| 15. | Организация и проведение встречи Главы со студентами ОмГАУ на базе Тарского филиала, мед.колледжа в г.Тара | Отдел по делам молодежи, физической культуры и спорта | Глава района вручил премии отличникам учебы из Знаменского района и ответил на интересующие студентов вопросы. Мероприятие проведено в рамках программы укрепления молодежного кадрового потенциала. |
| 16. | Проведение районного военно-прикладного турнира, посвященного Дню призывника. | Отдел по делам молодежи, физической культуры и спорта, Военный комиссариат | Проведен турнир, в котором приняли участие 45 выпускников старших классов школ района. |
| 17. | Проведение районных легкоатлетических соревнований на приз газеты «Вперед» | Отдел по делам молодежи, физической культуры и спорта, редакция районной газеты «Вперед» | Проведен традиционный ежегодный кросс, собирающий работников и руководителей учреждений, учеников, жителей с. Знаменское и Знаменского района. Участие приняло порядка 700 человек. |
| 18. | Районный конкурс литературных творческих работ, посвящённый Году ребёнка | Отдел по делам молодежи, физической культуры и спорта | Приняло участие 15 работ, лучшие из которых отправлены в г. Омск на областной конкурс, где учащийся Бутаковской школы занял 1 место. |
| 19. | Районный конкурс журналистского мастерства «Новая волна», при поддержке районной газеты «Вперёд» | Отдел по делам молодежи, физической культуры и спорта, редакция районной газеты «Вперед» | В конкурсе принимали участие работы учеников школ района, победители награждены памятными призами. Информация о проведении конкурса и результаты опубликованы в районной газете «Вперед». |
| 20. | Знаменская регата | Отдел по делам молодежи, физической культуры и спорта | В рамках палаточного лагеря в сотрудничестве с Омским Губернаторским яхт-клубом «Сибирь» прошло областное мероприятие «Знаменская регата» которое располагалось на берегу живописного озера Изюк. 20 ребят в течение 10 дней, под руководством Корнешова Александра Юрьевича –инструктора яхт-клуба провели мастер классы по яхтингу, парусным судам, что активно способствует развитию парусного спорта на селе. Для детей и подростков нашего района такое мероприятие прошло впервые, и очень понравилось не только детям, но и взрослым. Во время стоянки лагеря на берег приходили жители с.Знаменское и с интересом наблюдали за проходящей деятельностью. |
| 21. | Участие в областном молодежном форуме «РИТМ-2012». | Отдел по делам молодежи, физической культуры и спорта | Региональный молодежный форум посетил 1 человек от Знаменского района. Программа включала в себя 7 направлений, по которым перспективная молодежь имела возможность пройти обучение и получить грант на развитие своего дела. |
| 22. | Участие в областном фестивале молодых семей. | Отдел по делам молодежи, физической культуры и спорта | Знаменский район представляла семья Бешметовых. На фестивале семья продемонстрировала командный дух, творческие способности. |
| 23. | Участие в профильной смене юных журналистов «Новый взгляд» в ДОЛ «Березка» | Отдел по делам молодежи, физической культуры и спорта | 2 юных журналиста Знаменского района смогли показать свои способности и получить новые навыки журналистского мастерства |
| 24. | Участие в новогодней Губернаторской елке | Отдел по делам молодежи, физической культуры и спорта, Комитет по образованию | 46 учащихся Знаменского района приняли участие в мероприятии, всем были вручены Губернаторские подарки. |
| 25. | Участие в Кремлевской елке | Отдел по делам молодежи, физической культуры и спорта | Учащаяся Знаменской школы представляла Знаменский район на Общероссийской Кремлевской елке. |
| 26. | Проведена деловая игра «Я и моё будущее» | Отдел по делам молодежи, физической культуры и спорта, ТИК Знаменского района | Ученикам старших классов было предложено поучаствовать в организации и проведении выборов, проведена беседа по теме выборов |
| 27. | Функционирование «Горячей линии» по вопросам выборов | Отдел по делам молодежи, физической культуры и спорта | Поступило 10 звонков от молодежи |
| 28. | 2 ребёнка оздоровлены в ВДЦ «Орлёнок», 2 в ВДЦ «Океан». | Отдел по делам молодежи, физической культуры и спорта | Отличники учебы, активисты, творческие ребята смогли проявить себя в сменах Общероссийских лагерей. |
| - «Модернизация и развитие автомобильных дорог Знаменского района 2011-2025 гг.» |  |  |  |
|  | Мероприятия отсутствуют |  |  |
| - «Доступная среда» на 2011-2015 гг. |  |  |  |
| 1. | Реализация мероприятий по обеспечению техническими средствами реабилитации и обучение навыкам пользования ими | БУ «ЦСО Знаменского района» | Все инвалиды в полном объёме обеспечены техническими средствами реабилитации |
| 2. | Приобретение для инвалидов велоколясок | БУ «ЦСО Знаменского района» | Инвалидов нуждающихся в велоколясках на учёте не состоит |
| 3. | Содействие в реализации индивидуальных программ реабилитации | БУ «ЦСО Знаменского района» | Специалистами отделения социальной реабилитации постоянно оказывается содействие инвалидам в реализации мероприятий предусмотренных в индивидуальных программ реабилитации |
| 4. | Проведение патронажа инвалидов | БУ «ЦСО Знаменского района» | Проведен патронаж 127 инвалида |
| 5. | Освещение в средствах массовой информации материалов о проблемах инвалидов, их достижениях | БУ «ЦСО Знаменского района | Деятельность отделения социальной реабилитации постоянно освещается на страницах районной газеты «Вперёд» и районном телевидении |
| 6. | Выпуск информационно-методического материала (буклетов, листовок, информационных листков) о мерах социальной поддержки инвалидов | БУ «ЦСО Знаменского района | Выпущено 17 буклетов о мерах социальной поддержки инвалидов |
| 7. | Оказание услуг содействия в поиске подходяще работы гражданам, имеющим ограничения в труде | КУ ЦЗН | обратилось в поисках работы 10 чел. |
| 8. | Оказание услуг по профориентации, социальной адаптации и психологической поддержке инвалидов Профориентация -311 чел. Социальная адаптация- чел. Психологическая поддержка – чел | КУ ЦЗН | Профориентация – 10 чел. Социальная адаптация - 10 чел Психологическая поддержка – 10 чел |
| 9. | Содействие работодателям в подборе кадров для приема на работу инвалидов счет квоты на специально созданные рабочие места Принято – 7 чел | КУ ЦЗН | Принято -6 чел |
| 10. | Проведение информационных акций для молодежи с ограниченными возможностями | КУ ЦЗН | Молодежи с ограниченными возможностями в центр не обращались |
| 11. | Проведение диспансерного осмотра инвалидов, в том числе инвалидов-колясочников, выделение мест в стационарах больницы для плановой госпитализации данного контингента | МУЗ «Знаменская центральная районная больница | В течение года |
| 12. | Содействие в реализации индивидуальных программ реабилитации инвалидов | МУЗ «Знаменская центральная районная больница | Постоянно оказывается содействие в реализации мероприятий, предусмотренных в индивидуальных программах реабилитации |
| 13. | Организация образовательного процесса в школах для детей-инвалидов в соответствии с рекомендациями медицинских работников и областной психолого-медико-педагогической комиссии | Комитет по образованию | В течение всего учебного года |
| 14. | Обеспечение оптимальных условий для работы педагогических работников-инвалидов | Комитет по образованию | В настоящее время педагогических работников-инвалидов нет |
| 15. | Проведение обучающих семинаров для инвалидов, проживающих на территории района, по работе с компьютером в сети Интернет | МБУ «Ресурсно-методический центр в сфере образования Знаменского МР» БУ ЦСО «Знаменского района» | Проводятся периодически в течение года |
| 16. | Реализация мероприятий по организации доступности Интернета, в том числе проведения обучения на дому | Комитет по образованию | Организованы мероприятия по доступности Интернета в течение года |
| 17. | Освещение в средствах массовой информации и периодической печати вопросов, связанных с проблемами инвалидов, мерами по улучшению их жизнедеятельности | Администрация муниципального района, УМТСР по Знаменскому району (по согласованию) | В течение года |
| - «Повышение энергетической эффективности Знаменского муниципального района Омской области и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе на 2011-2015 гг.» |  |  |  |
| 1 | Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе Знаменского муниципального района | Комитеты, учреждения Администрации муниципального района | Прошли обучение 46 человек, ответственных в сфере энергосбережения в бюджетных учреждениях. Произведена установка энергосберегающих ламп на сумму 485 руб. Установлено 56 приборов учета воды, 104 прибора учета эл.энергии. Установлены пластиковые окна на сумму 1480 т.р. Проведено энергообследование 40 учреждений, получены энергетические паспорта на 18 учреждений. |
| 2 | Повышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальном комплексе Знаменского муниципального района Омской области | Организации ЖКХ | Установлено 29 общедомовых приборов учета эл. энергии, 13 общедомовых приборов учета воды, проведено энергетическое обследование 1 учреждения. |
| 3 | Обеспечение функционирования информационной системы по вопросам энергосбережения за счет функционирования официального сайта Знаменского муниципального района Омской области | Комитет по экономике | Информация размещена на сайте муниципального района, взаимодействие со средствами массовой информации, работа в программе АРМ МЕЕРО |
| - Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимализации и (или) ликвидации последствий этих проявлений в Знаменском муниципальном районе Омской области (2011-2015 гг.») |  |  |  |
| 1 | Ввести должность или возложить обязанности на специалиста, отвечающего за участие органов местного самоуправления в деятельности по профилактике экстремизма и терроризма на территории Знаменского муниципального района. | Начальник сектора по мобилизационной подготовке, ГО и ЧС Администрации Н.Н.Гацко | Возложены обязанности на начальника сектора по мобилизационной подготовке, ГО и ЧС Администрации Н.Н.Гацко |
| 2 | Принимать участие в деятельности межведомственной рабочей группе по противодействию экстремизму и терроризму при прокуратуре Знаменского муниципального района | Глава Знаменского муниципального района В.И. Дюборев, заместитель Главы, заместитель председателя антитеррористической комиссии С.Н.Соловьев | Принимается участие по мере возникновения необходимости. |
| 3 | Запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы и информацию в территориальных органах федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти, правоохранительных органов, общественных объединениях, организациях и у должностных лиц. | Начальник сектора по мобилизационной подготовке, ГО и ЧС Администрации Н.Н.Гацко | Запрашивается и получается информация регулярно в установленном порядке при необходимости. |
| 4 | Осуществлять еженедельный обход территории Знаменского муниципального района на предмет выявления мест концентрации молодежи, фактов нанесения на архитектурные сооружения символов и знаков экстремистской направленности. О результатах уведомлять органы внутренних дел. | Главы сельских поселений (по согласованию) | Осуществляется регулярно еженедельный обход своих территорий Главами сельских поселений По результатам обходов, при выявлении мест концентрации молодежи, фактов нанесения на архитектурные сооружения символов и знаков экстремистской направленности уведомляется орган внутренних дел. |
| 5 | Выявлять в ходе осуществления контроля за соблюдением законодательства о розничной торговле на территории Знаменского муниципального района фактов распространения информационных материалов экстремистского характера. Незамедлительно уведомлять о данных фактах органы прокуратуры и милиции. | Главы сельских поселений ( по согласованию) | При выявлении в ходе осуществления контроля, за соблюдением законодательства о розничной торговле Главы сельских поселений уведомляют о данных фактах органы внутренних дел. |
| 6 | Информировать жителей Знаменского муниципального района о тактике действий при угрозе возникновения террористических актов, посредством размещения сведений в средствах массовой информации муниципального района. | Начальник сектора по мобилизационной подготовке, ГО и ЧС Администрации Н.Н.Гацко | Информируются жители Знаменского муниципального района, посредствам размещения сведений в средствах массовой информации. |
| 7 | Организовать подготовку проектов, изготовление, приобретение буклетов, плакатов, памяток и рекомендаций для учреждений, предприятий, организаций, расположенных на территории муниципального образования, по антитеррористической тематике. | МБУ « Центр научно – методического и ресурсного обеспечения в сфере образования» Касаткина О.М.; специалисты межпоселкового бюджетного учреждения «Молодежный центр» | Организовано изготовление и приобретение буклетов, плакатов, памяток по антитеррористической тематике. |
| 8 | Обеспечить подготовку и размещение в местах массового пребывания граждан информационных материалов о действиях в случае возникновения угроз террористического характера, а также размещение соответствующей информации на стендах. | МБУ « Центр научно – методического и ресурсного обеспечения в сфере образования» Касаткина О.М.; специалисты межпоселкового бюджетного учреждения «Молодежный центр» Начальник сектора по мобилизационной подготовке, ГО и ЧС Администрации Н.Н.Гацко | Размещается и обновляется в местах массового пребывания граждан информационных материалов о действиях в случае возникновения угроз террористического характера, а также размещение соответствующей информации на стендах. |
| 9 | Организовать адресное распространение, а также размещение на территории Знаменского муниципального района (на информационных стендах) информации, содержащей требования действующего миграционного законодательства, а также контактные телефоны специализированных служб. | ОП «Знаменское» МО МВД России «Тарский» (по согласованию); Начальник сектора по мобилизационной подготовке, ГО и ЧС Администрации Н.Н.Гацко | Организовано размещение (на информационных стендах) информации, содержащей требования действующего миграционного законодательства, а также контактные телефоны специализированных служб. |
| 10 | Организовать и провести тематические мероприятия: фестивали, конкурсы, викторины – с целью формирования у граждан уважительного отношения к традициям и обычаям различных народов и национальностей. | Комитет культуры Администрации; Знаменское муниципальное специализированное некоммерческое учреждение центр русской традиционной культуры « ИСТОК» Костыль Т.А. | Проведена викторина – с целью формирования у граждан уважительного отношения к традициям и обычаям различных народов и национальностей. |
| 11 | Проводить социальные исследования в коллективах учащихся образовательных учреждений, расположенных на территории Знаменского муниципального района, на предмет выявления и обнаружения степени распространения экстремистских идей и настроений. | Комитет по образованию Администрации | Проведено социальное исследование в коллективе учащихся Знаменской средней школы (9 классы) на предмет распространения экстремистских идей и настроений. |
| 12 | Организовать и провести круглые столы, семинары с привлечением должностных лиц и специалистов по мерам предупредительного характера при угрозах террористической и экстремистской направленности. | ОП «Знаменское» МО МВД России «Тарский (по согласованию); председатель КЧС; сектор ГО и ЧС; преподаватели ОБЖ. | Проведена беседа с призывниками на военную службу с привлечением должностных лиц и специалистов на тему: «меры предупредительного характера при угрозах террористической и экстремистской направленности». |
| 13 | Информировать граждан о наличии в Знаменском муниципальном районе телефонных линий для сообщения о фактах экстремистской и террористической деятельности. | Начальник сектора по мобилизационной подготовке, ГО и ЧС Администрации Н.Н. Гацко; Главы сельских поселений; | Информирование граждан проводится методом распространения листовок. |
| - «Занятость населения Знаменского муниципального района Омской области на 2011-2015 гг.» |  |  |  |
| 1 | Организация общественных работ | КУ ЦЗН, работодатели, администрация района | Трудоустроено109 чел. |
| 2 | Трудоустройство несовершеннолетних граждан | КУ ЦЗН, работодатели, администрация района | Трудоустроено 121 чел. |
| 3 | Трудоустройство безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы | КУ ЦЗН, работодатели, | Трудоустроено 13 чел. |
| 4 | Профессиональное обучение | КУ ЦЗН | Направлено на профессиональное обучение 82 чел. |
| 5 | Информирование население о положении | КУ ЦЗН | 3647 чел |
| 6 | Организация профессиональной ориентации | КУ ЦЗН | 1192 чел |
| 7 | Психологическая поддержка безработных граждан | КУ ЦЗН | 133 чел |
| 8 | Социальная адаптация безработных граждан | КУ ЦЗН | - л |

3. Сведения о достижении целевых индикаторов Программы

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Предусмотрено программой | Фактически достигнуто | Отклонение (гр.5 – гр.4) | Примечание (причины отклонения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - «Развитие малого и среднего предпринимательства в Знаменском муниципальном районе Омской области на 2011-2015 гг.» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Увеличение доли занятых в сфере малого и среднего предпринимательства | в % от общей численности занятых | 42 | 23 | (- 17) | Сокращение численности в СМП, причиной явилось то, что закрываются индивидуальные предприниматели |
| 2. | Увеличение объема инвестиций в основной капитал организаций малого и среднего предпринимательства | в % от существующего уровня 2009 года | 110 | в 1,2 раза | отклонений нет |  |
| 3. | Увеличение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, оказанных услуг организациями малого и среднего предпринимательства | в % от существующего уровня 2009 года | 109 | в 2 раза | отклонений нет |  |
| 4. | Количество консультационных пунктов с дистанционным консультированием субъектов малого и среднего предпринимательства | ед. | 1 | 1 | отклонений нет |  |
| 4. В соответствии с методикой оценки эффективности реализации Программы реализации Программы в 2012 году является эффективной___(эффективной, не эффективной) |  |  |  |  |  |  |
| - «Формирование и развитие муниципальной собственности Знаменского муниципального района Омской области на 2011-2015 гг.» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля объектов недвижимости, в отношении которых осуществлена государственная регистрация права | % | 89,48 | 90,72 | 1,24 | За счет увеличения финансирования по программе |
| 2 | Количество межевых планов, доля на которые не разграничена | единиц | 15 | 35 | 20 |  |
| 3 | Количество свидетельств о государственной регистрации права собственности муниципального района на земельные участки | единиц | 18 | 27 | 9 |  |
| 4 | Количество объектов недвижимости (земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, муниципальных земельных участков, прочих объектов собственности муниципального района) в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости. | Единиц | 2 5 | 0 1 | -2 -4 | Не потребовалась оценка недвижимого имущества |
| 5 | Количество объектов недвижимости муниципального района, в отношении которых получены технические и кадастровые паспорта | единиц | 20 | 34 | 14 | За счет увеличения финансирования по программе |
| 4. В соответствии с методикой оценки эффективности реализации Программы реализации Программы в 2012 году является _____эффективной___(эффективной, не эффективной) |  |  |  |  |  |  |
| 3.«Развитие жилищного строительства на территории Знаменского района (2011-2015 годы)» |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество молодых семей, которым предоставлена государственная поддержка на строительство или приобретения жилья. | Семей | 3 | 3 | 0 | финансирование было выделено из областного и федерального бюджетов для 3 молодых семей. |
|  | Годовой объём ввода в эксплуатацию жилья индивидуальным застройщикам | тыс.кв.м | 5,04 | 5,04 | 0 |  |
|  | Количество семей, получивших государственную поддержку при строительстве индивидуальных жилых домов. | Семей | 5 | 5 | 0 | Т.к финансирование было выделено из областного бюджета для 5 семьи. |
|  | Ликвидация жилого фонда ,признанного аварийным и непригодным для проживания, подлежащего сносу. | кв.м. | 501,0 | 501,0 | 0 |  |
|  | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | чел | 41 | 41 | 0 |  |
|  | Строительство муниципального специализированного жилищного фонда | кв.м | 0 | 0 | 0 | Переходящий строительный объект на 2013 год. |
| 4. В соответствии с методикой оценки эффективности реализации программа « Развитие жилищного строительства на территории Знаменского муниципального района на 2011-2015 годы» в 2012 году является эффективной (эффективной, не эффективной) |  |  |  |  |  |  |
| - «Чистая вода» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Улучшение качества жизни населения за счет повышения эффективности функционирования водохозяйственного комплекса | км | 5,3 | 5,3 | 0 |  |
| 2. | Обеспечить граждан питьевой водой надлежащего качества в количестве, соответствующем нормам водопотребления по доступным ценам в интересах удовлетворения их жизненных потребностей и охраны здоровья. | % | 0 | 0 | 0 | Отсутствует финансирование |
| 3. | Обеспечить рациональное использование водных ресурсов |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 4. | Повысить долю населенных пунктов, обеспеченных питьевой водой надлежащего качества к 2015 году по сравнению с 2010 годом на 6% | % | 3 | 0 | -3 | Отсутствует финансирование |
| 5. | Повысить уровень обеспеченности жилищного фонда системами холодного водоснабжения к 2015 году по сравнению с2010 годом на 13% | % | 2 | 2 | 0 |  |
| 6. | Повысить уровень обеспеченности жилищного фонда системами водоотведения к 2015 году по сравнению с 2010 годом на 10% | % | 0 | 0 | 0 | Отсутствует финансирование |
| 7. | Обеспечить снижение доли уличных водопроводных сетей, нуждающихся в замене с 2010 года по 2015 год на 7% | % | 2 | 1,8 | -0,2 |  |
| 8. | Обеспечить снижение доли уличных канализационных сетей, нуждающихся в замене с 2010 года по 2015 год на 0,9 | % | 0,1 | 0 | -0,1 | Отсутствует финансирование |
| 4. В соответствии с методикой оценки эффективности реализации Программы реализации Программы в 2012 году является__не эффективной_(эффективной, не эффективной) |  |  |  |  |  |  |
| - «Развитие системы образования Знаменского района (2011-2015 гг.)» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечить уровень образования в учреждениях общего образования | % | 100 | 100 | 0 |  |
| 2. | Увеличить долю детей инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья с использованием дистанционных технологий | % | 3 | 3 | 0 |  |
| 3. | Организовать горячее питание обучающихся в учреждениях общего образования | % | 99 | 99 | 0 |  |
| 4. | Увеличить долю детей дошкольного возраста, получающих дошкольную образовательную услугу | % | 10 | 10 | 0 |  |
| 5. | Получение детьми в возрасте до 18 лет дополнительного образования | % | 78 | 78 | 0 |  |
| 6. | Поощрение образовательных учреждений, педагогических работников, внедряющих инновационные образовательные программы, талантливых детей и молодежи | % | 100 | 100 | 0 |  |
| 4. В соответствии с методикой оценки эффективности реализации Программы реализации Программы в 2012 году является _____эффективной___(эффективной, не эффективной) |  |  |  |  |  |  |
| - «Онкология» |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия не проводились. |  |  |  |  |  |
| 4. В соответствии с методикой оценки эффективности реализации Программы реализации Программы в 2012 году является _____не эффективной___(эффективной, не эффективной) |  |  |  |  |  |  |
| - «О неотложных мерах по предупреждению распространения туберкулеза на территории Знаменского района» на 2011-2015 гг. |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия не проводились. |  |  |  |  |  |  |
| 4. В соответствии с методикой оценки эффективности реализации программа «О неотложных мерах по предупреждению распространения туберкулеза на территории Знаменского района» на 2011-2015 гг.» в 2012 году является не эффективной (эффективной, не эффективной) |  |  |  |  |  |  |
| - «Обеспечение медицинскими кадрами учреждений здравоохранения Знаменского муниципального района» на 2011-2015 гг. |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия не проводились |  |  |  |  |  |  |
| 4. В соответствии с методикой оценки эффективности реализации программа «Обеспечение медицинскими кадрами учреждений здравоохранения Знаменского муниципального района» на 2011-2015 гг.» в 2012 году является не эффективной (эффективной, не эффективной) |  |  |  |  |  |  |
| - «Развитие системы здравоохранения Знаменского муниципального района на 2011-2015 гг.» |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия не проводились |  |  |  |  |  |  |
| 4. В соответствии с методикой оценки эффективности реализации программа « Развитие системы здравоохранения Знаменского муниципального района на 2011-2015 годы» в 2012 году является не эффективной (эффективной, не эффективной) |  |  |  |  |  |  |
| - «Сохранение и развитие культуры Знаменского муниципального района Омской области на 2010-2015 гг.» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Увеличение количества экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1000 человек | Ед. | 250 | 232 | - 18 | Не достаточно выделяется средств на новые издания |
| 2. | Увеличение доли пользователей общедоступных библиотек от общего числа жителей Знаменского района | процентов | 3 | 3 | 0 | Интерес пользователей остаётся на прежнем уровне. (Сокращение населения) |
| 3. | Сохранение доли населения, занимающегося творческой деятельностью на непрофессиональной основе, от общего числа жителей Знаменского района | процентов | 11,5 | 21 | 9,5 | Ведётся большая агитационная работа по привлечению жителей в кружки художественной самодеятельности |
| 4. | Сохранение удельного веса населения Знаменского района, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры Знаменского района | процентов | 99,6 | 590,45 | 490,85 | На основании положения о платных услугах, мероприятия в учреждениях культурно - досуговых частично оплачиваемые |
| 5. | Число участников массовых мероприятий, проведенных музеем | чел | 897 | 1200 | 303 | Работа с населением |
| 6. | Число посещений музея | человек | 3160 | 7011 | 3851 | Проведено больше крупных мероприятий |
| 7. | Количество учащихся ДШИ Знаменского района | человек | 130 | 134 | 4 |  |
| 8. | Сохранение на уровне значения удельного веса детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в сфере культуры в течение всего периода реализации целевой программы. | процентов | 7,05 | 7,05 | 0 | При увеличении отделений в школе, набор учащихся будет увеличиваться |
| 4. В соответствии с методикой оценки эффективности реализации Программы реализации Программы в 2012 году является _____эффективной___(эффективной, не эффективной) |  |  |  |  |  |  |
| - «Об охране окружающей среды в Знаменском муниципальном районе Омской области» (2011-2015 гг.) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля утилизированных бесхозяйных средств защиты растений ,пришедших в негодность, запрещённых для применения и размещённых на территории Знаменского района Омской области | % | 100 | 100 | 0 |  |
| 4. В соответствии с методикой оценки эффективности реализации Программы реализации Программы в 2012 году является _____эффективной___(эффективной, не эффективной) |  |  |  |  |  |  |
| - «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод в действие и приобретения жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе для молодых семей и молодых специалистов на селе. | Тыс.кв.м | 0,9 |  |  |  |
| 2 | Уровень обеспеченности жилищного фонда в сельской местности системами водоснабжения. | процентов | 75 |  |  |  |
| 3 | Уровень газификации жилищного фонда в сельской местности природным газом, поставляемым по газораспределительной сети (далее-сетевой газ). | процентов | 50 |  |  |  |
| 4 | Предотвращения выбытия из сельскохозяйственного оборота сельскохозяйственных угодий. | Тыс.га | 1,0 |  |  |  |
| 5 | Объем внесения минеральных удобрений, действующего вещества; | Тыс.т | 0,2 |  |  |  |
| 6 | Приобретение сельскохозяйственными организациями (далее -СХО), крестьянскими (фермерскими) хозяйствами (далее - КФХ), включая индивидуальных предпринимателей, сельскохозяйственной техники, в том числе: Тракторов, в условном эталонном исчислении. | штук | 5 |  |  |  |
|  | Комбайнов зерноуборочных | штук | 3 |  |  |  |
|  | Комбайнов кормоуборочных | штук | 3 |  |  |  |
| 7 | Количество молодых специалистов, окончивших учреждения высшего и среднего профессионального образования и принятых на работу в СХО, КФХ, сельскохозяйственные потребительские кооперативы Омской области, учреждения ветеринарии, финансируемые из областного бюджета (за исключением находящихся в городе Омске) | человек | 5 | 2 | -3 |  |
| 8 | Удельный вес племенного скота в общем поголовье. | процентов | 1 |  |  |  |
| 9 | Объем производства мяса во всех категориях хозяйств. | Тыс.т | 2 | 0,3 | -1,7 |  |
| 10 | Объем производства молока во всех категориях хозяйств. | Тыс.т | 10,8 |  |  |  |
| 11 | Удельный вес площади, засеваемой оригинальными, элитными семенами, включая гибриды кукурузы F1. в общей площади посевов. | процентов | 10 |  |  |  |
| 12 | Объем субсидируемых кредитов (займов),привлеченных сельскохозяйственными товаропроизводителями (далее-СХТП),организациями агропромышленного комплекса (далее-АПК), организациями, осуществляющими промышленное рыбоводство, организациями потребительской кооперации и гражданами, проживающими в сельской местности. | Млн.руб | 15 | 18,3 | 3,3 | Распределение бюджетных ассигнований региональным комитетом финансов |
| 13 | Доля населенных пунктов, в которых осуществляется закуп молока (с учетом внутрипоселковой реализации), от общего количества населенных пунктов Омской области | процентов | 10 |  |  |  |
| 4. В соответствии с методикой оценки эффективности реализации Программы реализации Программы в 2012 году является _____не эффективной___(эффективной, не эффективной) |  |  |  |  |  |  |
| - «Развитие физической культуры и спорта в Знаменском муниципальном районе Омской области на 2011-2015 гг.» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Увеличение удельного веса населения Знаменского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом до 25,4% в 2015 году | % | 23,6% | 23,6% | - | - |
| 4. В соответствии с методикой оценки эффективности реализации Программы реализации Программы в 2012 году является _____эффективной___(эффективной, не эффективной) |  |  |  |  |  |  |
| - «Молодежь Знаменского муниципального района на 2011-2015 гг.» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Увеличение доли участников культурных, спортивно-массовых мероприятий Знаменского района в возрасте 14-30 лет от общего количества участников культурных, спортивно-массовых мероприятий муниципального района | % | 1,4% | 1,4% | - | - |
| 2. | Сокращение доли несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении от общей численности детского населения в муниципальном районе | % | 0,1% | 0,1% | - | - |
| 4. В соответствии с методикой оценки эффективности реализации Программы реализации Программы в 2012 году является _____эффективной_(по проведенным мероприятиям)__(эффективной, не эффективной) |  |  |  |  |  |  |
| - «Модернизация и развитие автомобильных дорог Знаменского района 2011-2025 гг.» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования, относящихся к собственности Знаменского муниципального района с твёрдым покрытием | км | 0,1 | 0 |  | Вопрос относится к вопросам местного значения (поселения) Дороги не строились |
| 2 | Доля протяжённости автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, от общей протяжённости автомобильных дорог | % | 41 | 0 |  |  |
| 3 | Площадь автомобильных дорог с твёрдым покрытием, в отношении которых произведён ремонт | Тыс.кв.м | 0,1 | 0 |  | Средства не выделялись |
| 4. В соответствии с методикой оценки эффективности реализации Программы реализации Программы в 2012 году является _____не эффективной___(эффективной, не эффективной) |  |  |  |  |  |  |
| - «Доступная среда» на 2011-2015 гг. |  |  |  |  |  |  |
| 1. | увеличение удельного веса зданий учреждений, предоставляющих услуги населению, оборудованных с учетом потребностей инвалидов (пандусами, подъемными устройствами, рельефно- точечными указателями, поручнями в общем числе зданий учреждений, предоставляющих услуги населению; | % | 82,5 | 5 | (-77,5) |  |
| 2. | количество проведенных культурно-досуговых, спортивных мероприятий для инвалидов. | шт. | - | 4 | 4 | - |
| 3. | количество изданных в районе справочно-информационных материалов для инвалидов; | шт. | 30 | 30 | 0 | - |
| 4. | увеличение удельного веса семей, в которых воспитываются дети с ограниченными возможностями, подключенных к выделенной линии сети Интернет и к услугам кабельного телевидения, в общем числе семей, воспитывающих детей-инвалидов. | шт. | 10 | - | -10 | - |
| 5. | увеличение доли трудоустроенных граждан, относящихся к категории инвалидов, в общей численности граждан, относящихся к категории инвалидов, обратившихся в центр занятости в целях поиска работы до 45.5 %. | чел. | - | 6 | 6 | - |
| 4. В соответствии с методикой оценки эффективности реализации Программы реализации Программы в 2012 году является _____эффективной___(эффективной, не эффективной), но требует большой доработки, в разрезе отдельных видов мероприятий. |  |  |  |  |  |  |
| - «Повышение энергетической эффективности Знаменского муниципального района Омской области и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе на 2011-2015 гг.» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Динамика энергоемкости муниципального продукта | Кг у.т/ тыс. руб. | 110 | 112 | 2 |  |
| 2. | Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории Знаменского муниципального района Омской области | Процент | 100 | 91 | -9 | Установлено 19 общедомовых приборов учета эл. энергии |
| 3. | Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории на территории Знаменского муниципального района Омской области | процент | 100,0 | 100 | 0 |  |
| 4. | Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории на территории Знаменского муниципального района Омской области | процент | 100 | 87 | -13 |  |
|  | Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета), в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории на территории Знаменского муниципального района Омской области | процент | 100 | 100 | 0 |  |
|  | Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования муниципальной программы | процент | 0,53 | 0 | -0,53 |  |
|  | Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов | т.у.т. | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории МО | процент | 0 | 0 | 0 |  |
| Группа В. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |
|  | Экономия электрической энергии в натуральном выражении | тыс. кВтч | 350 | 0 | -350 | Рост численности населения, компьютеризация школ |
|  | Экономия электрической энергии в стоимостном выражении | тыс. руб. | 983,5 | 0 | -983,5 | Отсутствие экономии в натуральном выражении |
|  | Экономия тепловой энергии в натуральном выражении | тыс.Гкал | 1,431 | 0 | -1,431 | Расчет производился по нормативам. Объемы отапливаемых зданий не менялись |
|  | Экономия тепловой энергии в стоимостном выражении | тыс. руб. | 2,18 | 0 | -2,18 | Отсутствие экономии в натуральном выражении |
|  | Экономия воды в натуральном выражении | тыс.куб. м | 5,512 | 0 | -5,512 |  |
|  | Экономия воды в стоимостном выражении | тыс. руб. | 134,8 | 0 | -134,8 |  |
|  | Экономия газа в натуральном выражении | тыс.куб. м | 194,4 | 312,5 | 118,1 |  |
|  | Экономия газа в стоимостном выражении | тыс. руб. | 522,0 | 1134,4 | 612,4 |  |
| Группа F. Показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе |  |  |  |  |  |  |
|  | Динамика количества высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом РФ, муниципальным образованием, % | процент | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Динамика количества общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом РФ, муниципальным образованием, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом,% | процент | 0 | 0 | 0 |  |
| 4. В соответствии с методикой оценки эффективности реализации Программы реализации Программы в 2012 году является _____эффективной___(эффективной, не эффективной) |  |  |  |  |  |  |
| - Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимализации и (или) ликвидации последствий этих проявлений в Знаменском муниципальном районе Омской области (2011-2015 гг.») |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикаторы программой не предусмотрены |  |  |  |  |  |
| 4. В соответствии с методикой оценки эффективности реализации Программы реализации Программы в 2012 году является эффективной |  |  |  |  |  |  |
| - «Занятость населения Знаменского муниципального района Омской области на 2011-2015 гг.» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация общественных работ | чел | 100 | 109 | 9 |  |
| 2 | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14-18 лет | чел | 77 | 121 | 44 |  |
| 3 | Трудоустройство безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы | чел | 11 | 13 | 2 |  |
| 4 | Информирование население о положении | чел | 1180 | 3647 | 2467 |  |
| 5 | Организация профессиональной ориентации | чел | 1180 | 1192 | 12 |  |
| 6 | Профессиональное обучение безработных граждан | чел | 65 | 82 | 17 |  |
| 7 | Психологическая поддержка безработных граждан | чел | 122 | 133 | 11 |  |
| 8 | Социальная адаптация безработных граждан | Чел | 127 | 130 | 3 |  |
| 4. В соответствии с методикой оценки эффективности реализации Программы реализации Программы в 2012 году является эффективной |  |  |  |  |  |  |

Примечание:

Пояснительная записка к долгосрочным целевым программам Знаменского муниципального района.

На территории Знаменского муниципального района в 2012 году Комитеты осуществляли свою деятельность в соответствии с долгосрочными целевыми программами утвержденными на период 2011-2015 гг. Данные программы объединены в комплексную программу социально-экономического развития на период 2011-2015 гг. На основании долгосрочных программ разработаны индикаторы эффективности социально-экономического развития Администрации муниципального района, которые включены в комплексную долгосрочную программу. По  программам указаны перечни мероприятий, которые в течение года были реализованы, достигнуты определенные результаты. При проведении анализа программ за 2012 год можно отметить, что наиболее эффективными программами являются:

- «Формирование и развитие муниципальной собственности Знаменского муниципального района»,

- «Развитие жилищного строительства на территории Знаменского района»,

- «Развитие малого и среднего предпринимательства в Знаменском муниципальном районе»,

- «Молодежь Знаменского муниципального района»,

- «Развитие физической культуры и спорта в Знаменском муниципальном районе»,

- «Развитие системы образования Знаменского района»,

- «Повышение энергетической эффективности Знаменского муниципального района Омской области и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе на 2011-2015 гг.»,

- «Доступная среда»,

- «Занятость населения Знаменского муниципального района»,

- «Об охране окружающей среды в Знаменском муниципальном районе»,

- «Сохранение и развитие культуры Знаменского муниципального района»,

- «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимализации и (или) ликвидации последствий этих проявлений в Знаменском муниципальном районе».

- «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области»;

По вышеперечисленным программ в течение года выделялось финансирование, привлекались средства внебюджетных источников, финансировались программы из областного и федерального бюджетов, большая часть мероприятий проведена, как по мероприятиям,  требующим финансирования, так и по информационным, консультационным, и организационным не требующим финансовых затрат.

Не эффективными программами являются:

- «Модернизация и развитие автомобильных дорог Знаменского района 2011-2025 гг.»;

- «Онкология»;

- «Чистая вода».

4. «Развитие системы здравоохранения Знаменского муниципального района на 2011-2015 гг.»;

5. «Обеспечение медицинскими кадрами учреждений здравоохранения Знаменского муниципального района»;

6. «О неотложных мерах по предупреждению распространения туберкулеза на территории Знаменского района»;

По результатам проведенного анализа данные программы являются не эффективными по причине дефицита бюджетных средств, по данным программам финансирование не выделялось. Запланированные мероприятия не были проведены, в результате не были достигнуты определенные целевые показатели.